## 시트1
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 11 | [22 empty] | 12
[9 empty] | W | 1W |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W
[9 empty] | D | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27
1. 기획 | 1.1 주제 선정 |  |  | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1
|  | 1.1.1 아이디어 도출 | 전체 | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1
|  | 1.1.2 주제 선정 | 전체 | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1
|  | 1.1.3 요구사항 정의서 작성 | 이재윤 | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2
|  | 1.1.4기능 명세서 작성 | 이진호 | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2
| 1.2 프로젝트 계획 수립 |  |  | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 3
|  | 1.2.1 프로젝트 계획서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 3
|  | 1.2.2 wbs 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 3
|  | 1.2.3 요구사항 정의서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 3
2. 설계 | 2.1 DB설계 |  |  | 완료 |  | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
|  | 2.1.1 사용자 테이블 설계 |  | 완료 | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
|  | 2.1.2 게시판 테이블 설계 |  | 완료 | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
|  | 2.1.3 사진데이터 테이블 설계 |  | 완료 | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
|  | 2.1.4 DB설계서 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
|  | 2.1.5 ERD 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-03 | 2023-11-07 | 3
| 2.2 웹 설계 |  |  | 완료 | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2
|  | 2.2.1 화면설계서, 시스템구성도 작성 |  | 완료 | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2
| 2.3. 모델 설계 |  |  | 완료 | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3
|  | 2.3.1 모델 정보 리서치 |  | 완료 | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2
|  | 2.3.1 모델 코드 분석 |  | 완료 | 100% | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3
3. 구현 | 3.1 Web 구현 |  |  | 완료 | 100% | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 14
|  | 3.1.1 로그인 |  | 완료 | 100% | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4
|  | 3.1.2 회원 가입 |  | 완료 | 100% | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 4
|  | 3.1.3 질병 진단 |  | 완료 | 100% | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 5
|  | 3.1.4 서버 통신(Flask) |  | 완료 | 100% | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 5
|  | 3.1.5 영농일지 |  | 완료 | 100% | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 3
| 3.2 모델 구현 |  |  | 완료 | 100% | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 23
|  | 3.2.1 데이터 수집 |  | 완료 | 100% | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1
|  | 3.2.2 데이터 전처리 |  | 완료 | 100% | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 16
|  | 3.2.1 모델 파라미터 설정 |  | 완료 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5
|  | 3.2.2 모델 구조 설정 |  | 완료 | 100% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1
|  | 3.2.3 모델 구현 |  | 완료 | 100% | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1
|  | 3.2.4 모델 학습 |  | 완료 | 100% | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 5
| 3.3 DB 구현 |  |  | 완료 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5
|  | 3.3.1 사용자 테이블 구현 |  | 완료 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5
|  | 3.3.2 블로그 포스트 테이블 구현 |  | 완료 | 100% | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 5
4. 테스트 | 4.1 모델 테스트 |  |  | 완료 | 100% | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 6
|  | 4.1.1 모델 성능평가 |  | 완료 | 100% | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 6
|  | 4.1.2 모델 튜닝 |  | 완료 | 100% | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 6
| 4.2 진행 업무 점검 및 이슈 해결 |  |  | 완료 | 100% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1
|  | 4.2.1 디버깅/마지막 점검 |  | 완료 | 100% | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 1
5. 발표 | 5.1 ppt 제작 |  |  | 완료 | 100% | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 8
|  | 5.1.1 ppt 제작 | 전체 | 완료 | 100% | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 8
| 5.2 발표 |  |  | 준비 | 0% | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 1
|  | 5.2.1 발표 |  | 준비 | 0% | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 1